## Sheet1
Zeit | Tätigkeit | Status | Wann fertig | Kommentar
Vor dem August | Arbeitsthema finden | Fertig | Mitte August
Vor August | Interview Partner finden | Fertig | Mitte August
Vor August | Ideen für die Umsetzung suchen und bewerten | Fertig | Mitte August
Vor August | Den Vertrag ausfüllen | Fertig | Mitte August
Mitte August | Aspektfragen überlegen und aufschreiben | Fertig | Mitte August
Mitte August | Programmieren der Tastatur | Fertig | Mitte August
Mitte August | Buch suche für das Zitat | Fertig | Mitte August
Mitte August | Vertrag unterschreiben lassen | Fertig | Mitte August
Mitte August | Zeitplan erstellen | Fertig | Mitte August
Später August | Arbeitsjournal nachtragen | Fertig | Später August
Später August | Interview geführt haben | Fertig | Später September
Später August | Interview | Fertig | Später September
Später August | Buch abholen und Lesen | Fertig | Später August
Anfang September | Programmieren Die Bigramme herausfiltern | Fertig | Anfang September
Anfang September | Vorwort geschrieben | Fertig | Anfang September
Anfang September | Interview Transkribiert | Fertig | Anfang Oktober
Mitte September | Erste Gruppe Vertiefungsfragen geschrieben | Fertig | Mitte September
Später September | Vertiefungsgespräch 1 | Fertig | Später September
Später September | Anfangen der Tastaturlayoutsgenerator | TODO
Später September | Die Zweite Gruppe der Vertiefungsfragen fertig | TODO |  | Eine Frage fehlt
Später September | Das Interview ohne Fehler und gegegelesen | Fertig | Mitte Oktober
Mitte Oktober | Die letzte Gruppe der Vertiefungsfragenfertig | TODO
Mitte Oktober | Vertiefungsgespräch 2 | TODO
Ende Oktober | Das Nachwort schreiben | TODO
Ende Oktober | Grafiken und Bilder hinzufügen | TODO
Ende Oktober | Gegenlesen lassen und Fehler korigieren | TODO
Ende Oktober | Titelblatt und richtigen Titel festlegen | TODO
Ende Oktober | Quellen überarbeiten | TODO
Anfang November | Vertiefungsarbeit abgeben | TODO